## Análisis R C
Programa Academico de Ingeniería:
Datos generales de la empresa | [5 empty] | Datos generales del alumno
Nombre y firma del asesor externo: |  |  | e-mail evaluador: |  |  | Nombre y firma: | [7 empty] | Tel.
Puesto: |  |  | Tel. |  |  | Matrícula: |  |  |  |  | e-mail:
Razón social de la empresa: (sello) |  |  | Fecha: |  |  | Nombre y firma asesor interno: | [7 empty] | Periodo de realización:
Domicilio de la empresa: |  |  | Proceso evaluado |  |  | Nombre y firma Dir. del P.A. Vo. Bo.
|  |  | E -1 | E-2 | EST
Nombre del proyecto:
Objetivo del Proyecto
Actividad semanal |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | Levantamiento de inventario real y creación de Excel con fórmulas para caducidades y control de existencias.
2 | 2 | Exportación de Excel a JSON y organización de categorías y productos para la base de datos.
3 | 3 | Configuración de repositorio en GitHub (empresa: Tiendas 3E) y estructura de archivos para el proyecto.
4 | 4 | Desarrollo de la estructura HTML de la aplicación de inventario y tablas dinámicas.
5 | 5 | Diseño de CSS para presentación de inventario y status de productos.
6 | 6 | Implementación de JavaScript para lectura y renderizado del JSON en la tabla.
7 | 7 | Funciones de cálculo de totales, caducidades y status, y persistencia en LocalStorage.
8 | 8 | Edición dinámica de datos en tabla y actualización en tiempo real.
9 | 9 | Simulación de login y roles de usuario (administrador, auditor, cajero).
10 | 10 | Integración de exportación de JSON actualizado y pruebas de funcionamiento completo.
11 | 11 | Ajustes finales de diseño CSS y estilos condicionales por caducidad.
12 | 12 | Despliegue en Vercel y pruebas de la aplicación en entorno web.
13 | 13 | Documentación del proyecto, captura de pantallas y preparación del README.md.
14 | 14 | Pruebas de escalabilidad y proyección futura a Supabase/SQL (no implementada).
15 | 15 | Revisión general, entrega del repositorio completo y cierre del proyecto.
Revisión de reporte por asesor externo |  |  | 1: Firma y sello:; 6: Firma y sello:; 11: Firma y sello:
Revisión de reporte por asesor interno |  |  | 1: Firma; 6: Firma; 11: Firma
Observaciones
|  |  | Programado | [6 empty] | E | Ejecutado
INSTRUCTIVO DE LLENADO
LEYENDA |  |  | 1: DESCRIPCIÓN
Programa academico de Ingeniería |  |  | 1: Anotar el nombre del programa academico al que está adscrito el estudiante
Datos generales de la empresa
Nombre y firma del asesor externo |  |  | 1: Anotar el nombre y firma del asesor de la empresa o institución
e-mail evaluador |  |  | 1: Anotar el correo electrónico del asesor externo
Puesto |  |  | 1: Anotar el puesto del asesor externo que ocupa dentro de la empresa o institución
Tel. |  |  | 1: Anotar número telefónico de la empresa o institución
Razón social de la Institución: (sello) |  |  | 1: Anotar la razón social del lugar donde el estudiante realiza el proceso de estancia o estadía profesional y sello
Fecha: |  |  | 1: Fecha en que se recabaron los datos del asesor externo
Domicilio de la empresa: |  |  | 1: Anotar el domicilio completo de la empresa o institución.
Proceso evaluado |  |  | 1: Marcar con X de acuerdo al proceso a evaluar: Estancia 1 (E-1), Estancia 2 (E-2) o Estadía (EST)
Nombre del proyecto: |  |  | 1: Nombre completo del proyecto de estancia o estadía, de acuerdo al registrado en su carta de aceptación del estudiante.
Objetivo del proyecto: |  |  | 1: Anotar el objetivo del proyecto a realizar por el estudiante.
Datos generales del alumno |  |  | 1: Registrar los datos del estudiante que se solicitan
Periodo de realización |  |  | 1: Fecha del periodo cuatrimestral en que se está realizando la estancia o estadía.
Nombre y firma asesor interno: |  |  | 1: Indicar el nombre del Asesor Interno. En el caso de estancia, corresponde al Docente asociado a la asignatura de Estancia en la Industria (I / II). En el caso de estadía profesional, corresponde al Asesor asignado por la dirección de PE.
Nombre y firma Dir. del P.A. |  |  | 1: Anotar el nombre y firma del Director del P.A. que curse el estudiante
Actividad semanal |  |  | 1: Liste de manera cronológica las actividades programáticas que se planean realizar en la estancia o estadía profesional.
Semana 1,2,3…15 |  |  | 1: Sombree las semanas numeradas en que se planea ejecutar la actividad y coloque "E" cuando ya se realizó, esto verificado por el asesor interno.
Revisión de reporte por asesor externo |  |  | 1: Especifique para cada columna del primer, segundo o reporte final, la firma de conformidad del Asesor Externo, así como el sello de la empresa o institución.
Revisión de reporte por asesor interno |  |  | 1: Especifique para cada columna del primer, segundo o reporte final, la firma de conformidad del Asesor Interno.
Observaciones |  |  | 1: Anotar las observaciones que considere pertinentes cualquiera de los asesores
Programado |  |  | 1: Sombrear el periodo en que se planea realizar una actividad
E Ejecutado |  |  | 1: Marcar con "E" sobre lo sombreado cuando la actividad planeada se haya realizado